## Sheet1
Nom du centre | VALOPRO
Institution | INP-HB |  |  | Dans les délais prévus
Pays | CÔTE D'IVOIRE
Leader du centre | YAO KOUASSI BENJAMIN |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel (mois XXX-mois XXX, année) | 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022
Activités du plan de travail | Description | Contribution des partenaires (le cas échéant) | 2022 Y2Q1 |  |  | 2022 Y2Q2 |  |  | 2022 Y2Q3 |  |  | 2022 Y2Q4 |  |  | Etapes / Résultats | Si NOUVEAU, fournir une justification | Budget estimé (€) | Estimation des recettes (€) | Contribution du partenaire ($) | Responsible
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aout | Sep | Oct | Nov | Dec
Action 1: XXX\Action du DLI 3
Sous-action 1a: Renforcement des curricula
Activité 1: Enquête de terrain | Enquête menée auprès du secteur professionnel | [13 empty] | Besoins du secteur professionnel en matière de compétence des étudiants connus | Accroitre l'employabilité des diplômés | 0 |  |  | Prof. Zita AW
Activité 2: Atelier de rédaction des maquettes | Atelier du corps enseignant de proposition de révision sur la base des résultats de l'enquête | [13 empty] | Besoins traduits dans les programmes |  | 0 |  |  | Prof. Zita AW
Activité 3: Atelier de validation des curricula | Participation des enseignants et des représentants du secteur professionnel | [13 empty] | Le secteur professionnel valide les propositions d'aménagement des programmes de formation |  | 0 |  |  | Prof. Zita AW
Activité 4: Edition des maquettes et du livret de l'étudiant | Edition des maquettes et le livret de l'étudiant validés | [13 empty] | Chaque étudiant a le programme |  | 0 |  |  | Prof. Zita AW
Sous-Action 1b: Renforcement des formations doctorales
Activité 1: séminaire de révision des formations doctorales | Participation des enseignants-chercheurs | [13 empty] | Les modules de formation doctorales sont clairement définis et les modes d'évaluation sont connus | Les programmes actuels datent de 7 ans |  |  |  | Prof. Benjamin YAO
Activité 2: Organisation de séminaires thématiques | SEMINAIRES THEMATIQUES Durée : 1 journée Objectif : Accompagner les doctorants et doctorantes à la préparation de leur projet professionnel, et au développement d’une recherche de qualité. Contenu - Conférence plénière - Travaux en atelier - Séance de restitution Thèmes de séminaires Séminaire 1 : Valorisation des résultats de recherche par l’entrepreneuriat ; Séminaire 2 : Ethique scientifique ; Séminaire 3 : l’outil SIG et la gestion des déchets dans un cadre urbain ; Séminaire 4 : Sauvegarde environnementale et recherche scientifique. | [13 empty] | 4 séminaires thématiques sont organisés | Les échanges scientifiques sont nécessaires pour accroitre les compétences des jeunes |  |  |  | Prof. Benjamin YAO
Activité 3: Organisation de doctoriales internationales | Manifestation scientifique des doctorants et de représentants du secteur professionnel. Il s'agit d'une activité scientifique au cours de laquelle, plusieurs activités ont lieu: Contenu - Présentation des travaux de recherche en atelier thématique sous forme de communication orales et de posters ; - Organisation d’un concours du projet innovant. Les doctorants s’organisent en groupe de 5 et travaillent sur un projet pendant 24h. Une présentation de ces projets est faite devant un jury et les meilleurs projets sont primés ; - Exposition d’entreprises invitées ; - Exposition des réalisations et prototypes des doctorants ; - Concours ma thèse en 180 secondes. | [13 empty] | 1 doctoriale organisée et 20 étudiants issus des partenaires régionaux y ont participé |  |  |  |  | Prof. Benjamin YAO
Activité 4: Organisation formation courte | [14 empty] | 3 modules de formation courtes sont organisés et 60 auditeurs y ont participé | DL 3 |  | 13720.4116 |  | Prof. Benjamin YAO
Sous-Action 1c: Bourses étudiants
Activité 1: Master et doctorat | Payé mensuellement | [13 empty] | Les bourses ont été payés | L'octroi de bourse est un facteur d'attractivité du centre |  | 273915 |  | Dr Didier FANOU
Activité 2: Appuis spéciaux aux jeunes filles sur la base de l'excellence de leur dossier | kits comportant 1 ordinateur portable + accessoires | [13 empty] | 15 filles ont reçu des kits comportant 1 ordinateur portable et des accessoires | Action pour assurer l'attraction des filles |  |  |  | Dr Didier FANOU
Activité 3: Frais de recherche et de publication des doctorants et Master | Travaux de terrain, publications, traduction | [13 empty] | 15 publications sont traduites en anglais et soumises | 34 doctorants sont pris en compte |  |  |  | Dr Didier FANOU
Sous-Action 1d: Stages en milieu professionnel
Activité 1: Pécule de stage | Trousse de stage + frais de déplacement | [13 empty] | 21 étudiants ont reçu leur pécules et on effectué leur stage de fin d'étude | Assurer la professionnalisation de la formation |  |  |  | Pr Zita AW
Activité 2: Visite d'entreprise | Frais liés aux visites organisées en groupe dans des entreprises | [13 empty] | 5 visites d'entreprise sont effectuées |  |  |  |  | Pr Zita AW
Sous-Action 1e: Appui aux enseignants-chercheurs
Activité 1: Bourse de recherche pour chercheurs | Enseignant-chercheurs en mobilité pour des mesures et travaux sur des équipements chez les partenaires internationaux. La durée est de 30 à 60 jours en fonction des moyens disponibles. Les bourses comprennent un billet d'Avion A/R, les frais de séjour et les frais de recherche. | [13 empty] | 2 bourses de recherche ont été octroyées | Enseignant-chercheurs en mobilité pour des mesures et travaux sur des équipements chez les partenaires internationaux. La durée est de 30 à 60 jours en fonction des moyens disponibles. Les bourses comprennent un billet d'Avion A/R, les frais de séjour et les frais de recherche. |  |  |  | Pr Mohamed SAKO
Activité 2: Participation à des manifestations scientifiques | Frais de participation à des colloques scientifiques (billet A/R + inscription + hébergement + restauration). Les bénéficiares sont des enseignants-chercheurs | [13 empty] | 2 enseignants ont participé à des colloques scientifiques internationaux | Frais de participation à des colloques scientifiques (billet A/R + inscription + hébergement + restauration). Les bénéficiares sont des enseignants-chercheurs |  |  |  | Pr Mohamed SAKO
Action 2: XXX\Action du DLI 4
Sous-Action 2a: Accréditation programmes de formation
Activité 1: Accréditation Master QAA | Frais d'accréditation | Réalisé sur co-financement financement de l'AUF et du centre | [12 empty] | Accréditation programme de master |  |  | 88885 |  | Dr Désiré ABRO
Activité 2: Accréditation doctorale QAA | Frais d'accréditation | [13 empty] | Accréditation programme doctoral |  |  | 88885 |  | Dr Désiré ABRO
Sous-Action 2b: Matériel didactique et TP
Activité 1: Acquisition de matériel didactique | Liste d'équipement | [13 empty] | 1 marché attribué | Améliorer la dimension pratique de la formation |  |  |  | Pr Yaya SORO
Activité 2: Matériel de travaux pratiques | Liste équipements | [16 empty] | 200000
Activité 3: Acquisition de consommables | Liste de consommable | [13 empty] | 1 marché attribué |  |  |  |  | Pr Yaya SORO
Sous-Action 2c: Amélioration de l'accès à internet
Activité 1: Diagnostic du réseau internet | Frais de recrutement d'un cabinet | [13 empty] | 1 cabinet recruté et l'état du réseau internet est connu | L'internet est un outil indispensable pour une formation de qualité | 0
Activité 2: Acquisition de ligne spécialisées et box autonome pour les salles de cours | Améliorer l'accès à internet des étudiants et enseignants | [13 empty] | Le personnel enseignant, administratif et les étudiants ont accès à l'internet de qualité suffisante |  | 0
Sous-Action 2d: Professeurs et chercheurs nationaux internationaux vacataires
Activité 1: Honoraires vacataires nationaux | 20% des professeurs intervenant dans le master sont des professionnels. Coûts horaires: 22,9 euros. Volumes par intervenant: 25h | [13 empty] | 12 vacataires sont intervenus dans la formation | 20% des professeurs intervenant dans le master sont des professionnels. Coûts horaires: 22,9 euros. Volumes par intervenant: 25h |  |  |  | M. Modeste KOFFI
Activité 2: Honoraires vacataires internationaux | 5% des professeurs intervenant dans le master sont des professionnels. Coûts horaires: 22,9 euros. Volumes par intervenant 25h | [13 empty] | 6 vacataires internationaux sont intervenus dans la formation | 5% des professeurs intervenant dans le master sont des professionnels. Coûts horaires: 22,9 euros. Volumes par intervenant 25h |  |  |  | M. Modeste KOFFI
Activité 3: Chercheurs invités | Des chercheurs de haut niveau sont associés aux encadrement de thèse et à la formation doctorale | [13 empty] | 6 chercheurs sont invités pour des séjours de 15 jours | Des chercheurs de haut niveau sont associés aux encadrement de thèse et à la formation doctorale |  |  |  | M. Modeste KOFFI
Sous-Action 2e: Renforcement des capacités du personnel enseignant, administratif et technique
Activité 1: Formation de chercheurs à l’élaboration et la conduite d’un programme de recherche et à la rédaction de projet éligible aux fonds compétitifs | Activités pour permettre la génération de revenus à travers les soumissions de projet à des appels à projets nationaux et internationaux | [13 empty] | 25 chercheurs du centre on été formés | Activités pour permettre la génération de revenus à travers les soumissions de projet à des appels à projets nationaux et internationaux |  | 805664.5 |  | Pr. Benjamin YAO
Activité 2: Activité de promotion et de formation pour une plus grande intégration des femmes | Amélioration de la qualité des services du centre | [13 empty] | 25 personnel administratif ont été formés à l'assurance qualité | Amélioration de la qualité des services du centre |  |  |  | Prof, Wandan Narcisse
Activité 3: Formation de 10 personnes du service financier à la gestion financière de projets bailleurs | Amélioration de la gestion financière du centre | [13 empty] | 10 personnel financier ont été formés | Amélioration de la gestion financière du centre |  |  |  | Prof, Wandan Narcisse
Activité 4: Formation des enseignants du centre à l'utilisation des nouveaux outils de pédagogie numérique | En réponse au COVID et pour permettre la création d'une communauté de pratiques en innovation pédagogique | [13 empty] | 25 enseignants formés | En réponse au COVID et pour permettre la création d'une communauté de pratiques en innovation pédagogique |  |  |  | Dr. Dominique KOUA
Sous-Action 2f: Appui aux partenaires régionaux
Activité 1: Mobilité entrante et sortantes des enseignants | Activité de coopération régionale de recherche | [13 empty] | 6 enseignants bénéficient de la mobilité | Assurer le réseautage régional par des échanges d'enseignants-chercheurs et d'étudiants |  |  |  | Pr. Benjamin YAO
Activité 2: Stage de recherche doctorants | Activité de coopération régionale de recherche | [13 empty] | 5 étudiants bénéficient des mobilités |  |  |  |  | Pr. Benjamin YAO
Sous-Action 2g: Equipements scientifiques de recherche
Activité 1: Acquisition | Renforcement du plateau technique de recherche | [13 empty] | Plateau technique amélioré et le nombre de publications est en hausse | Les équipements actuellement disponibles sont dépassés et datent de plus de 20 ans |  | 62700 |  | Pr. Doudjo SORO
Sous-Action 2h: Projets de recherche
Activité 1: Projet sur la valorisation des déchets électroniques et électriques | Activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre d'un incubateur en vue de la création de startups | [13 empty] | 4 jeunes incubés | Assurer l'impact sur le développement du centre |  |  |  | Pr. Cissé HABA
Sous-Action 2i: Matériel roulant
Activité 1: Véhicule de mission | Véhicule de type 4x4 pour les missions de la direction du centre (Type 7 places automatique) | [13 empty] | Les déplacements de l'équipe projet sont facilités | Les engins de mobilités à l'INP-HB sont insuffisants au regard des besoins actuels |  |  |  | Djabakaté
Activité 2: Assurance et visite technique | Frais d'entretien des véhicules | [18 empty] | Djabakaté
Activité 2: Bus pour les visites de terrain et des entreprises des étudiants | Véhicule pour les sorties de terrain et visite des entreprises des étudiants du centre. La formation est professionnalisante à l'INP-HB et les sorties de terrain et visites d'entreprise font partie intégrante des maquettes pédagogiques. L'INP-HB regroupe 8 écoles et de nombreux projets dont deux centres d'excellence. Il y a plus de 60 filières avec pour chaque filière trois niveaux de classe. Toutes les classes doivent effectuer des visites de terrain et d'entreprise. Le nombre de bus de l'INP-HB est très limité et les délais d'attente pour avoir un bus pour une visite sont parfois très longs. L'acquisition du bus pour le CEA-Valopro viendra renforcer ce parc auto, avec une priorité pour les étudiants du CEA Valopro. XMQ 6858 - 31 places (2+2) Cummins EQB 210-20, Euro II Climatisation – Ceintures de sécurité - Portes latérales – Fenêtres coulissantes - Ecran cabine LCD 15' – Caméra de recul – Caméra de surveillance porte latérale - Pare-brise en deux parties | [13 empty] | 5 visites d'entreprises sont effectuées |  |  |  |  | Djabakaté
Sous-Action 2j: Réhabilitation et construction
Activité 1: Bureau et salles de réunion | Réhabilitation et aménagement de salles attribuées par l'INP-HB au centre | [13 empty] | Locaux de travail et salle de cours et de travaux pratiques fonctionnelles | Les locaux actuels sont dans un état de délabrement avancé et des travaux de réhabilitation sont nécessaires |  |  |  | M. Lazare HONGUI
Activité 3: Lancement des travaux de construction | Laboratoire central (Jalon 1) | [16 empty] | 225000 |  | Soro Doudjo
Activité 4: Recrutement d'un cabinet d'architecte | Démarrage des travaux de construction du laboratoire central du centre | [13 empty] | Les plans du laboratoire central sont élaborés | Créer un pool de recherche de niveau international comportant les nouveaux équipements dans le cadre du projet |  |  |  | M. Lazare HONGUI
Sous-Action 2k: Activité extrascolaires
Activité 1: Matériel de sport et activités de sportives | Activité extrascolaires et d'occupation saines des étudiants | [13 empty] | L'environnement de vie des étudiants est agréable | Les étudiants doivent avoir des moments de loisir dans un cadre de fraternité |  |  |  | M. Brou YAO
Activité 2: Equipements musicaux | Activité extrascolaires et d'occupation saines des étudiants | [18 empty] | M. Brou YAO
Sous-Action 2l: Recrutement de personnel dédié
Activité 1: Chargé de communication | Prise en charge de la visibilité du projet et du bailleur | [13 empty] | Le fonctionnement du centre est efficace avec du personnel dédié compétent | Il est important que le centre s'appuie sur du personnel dédié et disponible afin de respecter tout les délais et optimiser le fonctionnement et la mise en œuvre des activités |  |  |  | Prof Wandan Narcisse
Activité 2: Chauffeur | Suivi des véhicules | [18 empty] | Prof Wandan Narcisse
Activité 3: Spécialiste de passation de marché | Préparation des DAO et suivi du processus de passation des marché et de livraison | [18 empty] | Prof Wandan Narcisse
Activité 4: Webmaster | Assurer la transparence web | [18 empty] | Prof Wandan Narcisse
Activité 5: Responsable administratif et financier | Suivi de la gestion financière | [18 empty] | Prof Wandan Narcisse
Activité 6: Assistant secrétaire | Activité de secrétariat, d'archivage, etc., | [18 empty] | Prof Wandan Narcisse
Activité 7 : Assurance du personnel | Personnel recruté sur le projet
Activité 7: Charges sociales | Personnel recruté sur le projet | [18 empty] | Prof Wandan Narcisse
Sous-Action 2m: Activité de visibilité et de communication du centre
Activité 1: Elaboration d'un plan de communication | Planification efficace des activités de communication | [13 empty] | Visibilité du centre et du bailleur sont accrues au niveau national, régional et international | La communication est un facteur clé pour faire connaitre le centre et lui permettre d'attirer les meilleurs étudiants d'Afrique |  |  |  | Pr. Florence BOBELE
Activité 2: Mission de présentation du centre chez des partenaires internes | Interaction avec le secteur professionnel | [18 empty] | Pr. Florence BOBELE
Activité 3: Amélioration du site web | Mise en œuvre des activités du plan de communication | [18 empty] | Pr. Florence BOBELE
Activité 4: Support de communication | [19 empty] | Pr. Florence BOBELE
Activité 5: Mission hors Côte d'Ivoire | [19 empty] | Pr. Florence BOBELE
Activité 5: Diffusion presse écrite et Audiovisuelle | [19 empty] | Pr. Florence BOBELE
Sous-Action 2n: Bureau
Activité 1: Fourniture et équipement de bureau | Secrétariat du centre | [13 empty] | L'administration est bien équipée et dispose de la logistique nécessaire pour travailler | Nécessaire pour l'administration du centre |  |  |  | M. Modeste KOFFI
Activité 2: Logiciel de gestion financière du projet
Activité 2: Consommables informatiques | [19 empty] | M. Modeste KOFFI
Activité 3: Carburant et lubrifiant | Pour les véhicules du centre | [18 empty] | M. Modeste KOFFI
Sous-Action 2o: Réunion des partie-prenantes
Activité 1: Reunion du Conseil Consultatif Sectoriel, du Conseil scientifique et du Comité de pilotage | Activité de management du centre | [18 empty] | Pr. Benjamin YAO
Participation aux ateliers régionaux du CEA impact (Billet Avion) | [14 empty] | Le centre à participé à toutes les réunions des parties-prenantes organisées par l'AUA, la BM et l'AFD | Exigences des bailleurs |  |  |  | Pr. Benjamin YAO
Activité 2: Participation aux ateliers régionaux du CEA impact (Perdiems) | [19 empty] | Pr. Benjamin YAO
Activité 3: Réunion trimestrielle de l’équipe principale de mise en œuvre du projet | [19 empty] | Pr. Benjamin YAO
Sous-Action 2p: Recrutement de cabinet et frais d'appel d'offre
Activité 1: Auditeur financier interne | Appel d'offre pour le recrutement | [13 empty] | La gestion financière du centre est régulièrement auditée | Exigences des bailleurs |  |  |  | M. Modeste KOFFI
Activité 2: Auditeur financier externe | Appel d'offre pour le recrutement | [18 empty] | M. Modeste KOFFI
Activité 3: Frais d'appels d'offres | Comité de section, préparation des DAO, la communication dans la presse | [13 empty] | Les appels d'offres sont financés | Il y a des coûts liés aux appels d'offres |  |  |  | M. Modeste KOFFI
Action 3: XXX\Action du DLI 7
Sous-Action 3a: Stratégie régionale
Activité 1: Rédaction et adoption du document cadre de la stratégie régionale par le Comité de direction de l’INP-HB | Création d’une commission de réflexion et de rédaction du plan; Organisation d’un atelier d’élaboration du plan; Organisation d’une réunion de validation du plan | [13 empty] | La stratégie régionale de l'INP-HB est disponible à travers un document cadre | L'INP-HB se doit de rayonner au plan régional |  | 100000 |  | Pr. Loum Georges
Sous-Action 3b: Accréditation institutionnelle
Activité 1: Réalisation de l’évaluation des lacunes institutionnelles | Mise en place d'une équipe, recrutement d'un consultant individuel | [13 empty] | L'autoévaluation de l'INP-HB est réalisée | L'INP-HB veut faire la preuve de l'excellence de ces procédures et inspirer confiance à ses partenaires |  | 50000 |  | Pr. David AKAKI
Activité 2: Réalisation de l’auto-évaluation institutionnelle | Mise en place d'une équipe, recrutement d'un consultant individuel | [18 empty] | Pr. David AKAKI
Sous-Action 3c: Mise en place d’un dispositif de suivi de l’employabilité
Activité 1: Enquête pour l’élaboration de statistiques sur l’insertion professionnelle des diplômés de l’INP-HB depuis sa date de création en 1996 à nos jours | Elaboration des TDRs ; Recrutement d’un consultant ; Réalisation de l’enquête ; Analyse des résultats de l’enquête, cartographie de l’insertion des diplômés et proposition pour une insertion plus accrue éventuellement des diplômés | [13 empty] | Un vrai centre de carrière est mis en place | L'insertion des diplômés est une préoccupation constante de l'INP-HB |  | 57000 |  | M. Franck DODOU
Activité 2: Mise en place d’un dispositif de suivi de l’employabilité | Création d’un centre de carrière (décision de création, aménagement et équipement des bureaux, nomination du personnel clé, etc.,) ; Création d’une plateforme de suivi des stages et des diplômés permettant de suivre les diplômés tout au long de leur vie professionnel (stages effectués, les postes occupés, le pays dans lequel le diplômé exerce, etc.,) | [13 empty] | Les étudiants ont noué des contacst avec les entreprises | Favoriser les contacts entre étudiants et employeurs |  | 50000 |  | M. Franck DODOU
Activité 3: Organisation d’un forum annuel des entreprises et d’une journée annuelle des Alumni | Stand des entreprises, Be to Be, Logistique d'organisation, etc., | [16 empty] | 50000
Activité 2: d’actions pour l’amélioration du positionnement de l’INP-HB dans les ranking des universités | Recruter un consultant pour appuyer la démarche de l'INP-HB ; Améliorer la visibilité internationale de l’INP-HB par des missions ciblées hors de la Côte d’Ivoire ; Soutenir la production scientifique de l’INP-HB ; Moderniser et relooker le site Web de l’INP-HB ; Numériser et mettre en ligne sur le portail de la bibliothèque, les travaux scientifiques des professeurs et des étudiants de l’INP-HB | [13 empty] | Une plateforme numérique est créée et est fonctionnelle | La plateforme |  |  |  | M. Franck DODOU
2065769.9116
Note on V6: Schenineda: If the addition of an activity or component requires further clarification, state it. Expecially since COVID may alter center activities and focus